## AGOGNA (Rev_AIES)
REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI NOVARA |  |  | CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE AGOGNA |  |  |  |  | All. E - Proposta Preliminare di Piano di Azione | [9 empty] | a cura di CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale
categoria | ambito (art. 2) | proposta preliminare di piano di azione (art. 6) |  |  |  | ruoli (art. 7) |  | risorse finanziarie (art. 8) |  | termini (art. 9) | [5 empty] | COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI FIUME
|  | linea di azione | azione | azione prevista dal Piano di Tutela delle Acque | azione prevista dal Piano d'Ambito | soggetto responsabile | soggetti coinvolti | interne | esterne | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016+ | MIGLIORAMENTO DELLO STATO ECOLOGICO | VALORIZZAZIONE DELLA FRUIZIONE SPORTIVA, EDUCATIVA E DIDATTICA | MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO | RIEQUILIBRIO DEGLI USI PLURIMI DELLA RISORSA IDRICA | MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL PAESAGGIO
integrazione / miglioramento del quadro conoscitivo | intero corso d'acqua | censimento e monitoraggio continuo delle criticità ambientali e paesaggistiche insistenti lungo il corso d'acqua | predisposizione di una struttura organizzativa per la formazione e la gestione di operatori volontari per il censimento e il monitoraggio sul campo di scarichi, derivazioni, infrastrutture idrauliche, situazioni di degrado ambientale e paesaggistico, illeciti ambientali |  |  | Provincia di Novara | Regione Piemonte Ass.ne Irr. Est Sesia | x | bar: termini (art. 9) 2011 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico | caratterizzazione della qualità dell'acqua | implementazione di sistemi di monitoraggio mirati alla caratterizzazione dell’inquinamento da sorgenti puntuali nelle aree | x |  | Regione Piemonte Provincia Novara | ARPA Piemonte Ass. Industriali | x | bar: termini (art. 9) 2013 to termini (art. 9) 2016+
| intero corso d'acqua | caratterizzazione del regime idrologico e degli usi idrici del torrente Agogna | verifica delle necessità di adeguamento/riorganizzazione delle stazioni di misura idrologica e predisposizione/attuazione di un programma di aggiornamento/elaborazione dei dati idrometrici nel bacino del torrente Agogna, al fine di caratterizzare il regime idrologico del corso d'acqua coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva CE/2000/60 |  |  | Regione Piemonte, Provincia di Novara | ARPA Piemonte Ass.ne Irr. Est Sesia | x | bar: termini (art. 9) 2011 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | predisposizione/attuazione di un programma di aggiornamento e monitoraggio degli emungimenti da pozzo (pubblici e privati) - Reg. 7/R 2007 |  |  | Provincia di Novara | Regione Piemonte, ARPA Piemonte, Ass.ne Irr. Est Sesia, AATO Novara | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero corso d'acqua |  | predisposizione/attuazione di un programma permanente di monitoraggio quantitativo delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali - Reg. 7/R 2007 - (T. Agogna ed affluenti) |  |  | Provincia di Novara | Regione Piemonte, ARPA Piemonte, Ass.ne Irr. Est Sesia | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | definizione del Bilancio Idrogeologico per il bacino del torrente Agogna |  |  | Provincia di Novara | Regione Piemonte, ARPA Piemonte, Ass.ne Irr. Est Sesia | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | aggiornamento del Bilancio Idrico per il bacino del torrente Agogna nel tratto piemontese |  |  | Provincia di Novara | AdB Po Regione Piemonte, ARPA Piemonte, Ass.ne Irr. Est Sesia | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero corso d'acqua | caratterizzazione dell'ittiofauna | aggiornamento delle campagne di monitoraggio ed elaborazione dei dati sullo stato qualitativo e quantitativo dell'ittiofauna presente nel torrente Agogna e classificazione di stato coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva CE/2000/60 |  |  | Regione Piemonte, Provincia di Novara | Ass. Pescatori | x | bar: termini (art. 9) 2011 to termini (art. 9) 2016+
| intero corso d'acqua | caratterizzazione della vegetazione riparia | approfondimento conoscitivo dello stato di salute (abbondanza, copertura, naturalità, tipologia) della vegetazione ripariale (non prescritto dalla Direttiva CE/2000/60) |  |  | Provincia Novara | Regione Piemonte ARPA Piemonte Ass. Forestale dei 2 Laghi Corpo Forestale Stato | x | bar: termini (art. 9) 2011 to termini (art. 9) 2016+
| intero corso d'acqua | caratterizzazione dell'assetto geomorfologico del corso d'acqua | aggiornamento e analisi del censimento del demanio idrico finalizzato all'individuazione di aree pubbliche di pertinenza fluviale |  |  | Regione Piemonte, Provincia di Novara | Ass.ne Irr. Est Sesia Ass. Cat. Agricoltori | x | bar: termini (art. 9) 2011 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | elaborazione del Piano di Gestione dei Sedimenti del bacino del torrente Agogna in accordo con la relativa Direttiva dell'Autorità di Bacino e con la Direttiva CE/2000/60 |  |  | Regione Piemonte, Provincia di Novara | Autorità di Bacino Fiume Po, Provincia di Novara ARPA Piemonte | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2013
| intero bacino idrografico | sistematizzazione dell'informazione ambientale | georeferenziazione delle informazioni ambientali e implementazione del SIRI | x | x | Provincia di Novara | Regione Piemonte ARPA Piemonte Ass.ne Irr. Est Sesia | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico | estensione della conoscenza a scala di bacino | estensione dello studio per la classificazione dello stato ecologico ai principali tributari del torrente Agogna (con riferimento anche alla rete ecologica regionale) |  |  | Regione Piemonte, Provincia di Novara | ARPA Piemonte | x | bar: termini (art. 9) 2013 to termini (art. 9) 2016+
riqualificazione integrata a scala di bacino |  | riequilibrio del regime idrologico del corso d'acqua | determinazione del Deflusso Minimo Vitale sito specifico sulla base di metodi sperimentali, previa condivisione, da parte dei soggetti responsabili e di quelli coinvolti, di un apposito protocollo di sperimentazione, in attuazione di quanto al riguardo previsto dal Regolamento 8/R del 17 luglio 2008. | x |  | Provincia di Novara , Regione Piemonte | ARPA Piemonte Ass.ne Irr. Est Sesia | x | x | bar: termini (art. 9) 2011 to termini (art. 9) 2015
| intero bacino idrografico |  | riequilibrio del bilancio idrico a scala di bacino mediante azioni diffuse sul territorio (riduzione dell'impermeabilizzazione, individuazione, recupero e/o realizzazione di invasi naturali diffusi, raccolta delle acque piovane, tecniche di risparmio idrico e riuso etc.), condotte previa individuazione del Deflusso Minimo Vitale sito specifico da salvaguardare | x |  | Regione Piemonte, Provincia di Novara (PTCP), Comuni (PRGC) | Ass.ne Irr. Est Sesia | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | aumento dell'efficienza delle reti irrigue e individuazione degli effettivi fabbisogni irrigui, con eventuale revisione (in diminuzione o in aumento) delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica e, in caso di manifesta carenza della risorsa, non rilascio di "licenze d'attingimento" da parte della Provincia | x |  | Provincia di Novara , Regione Piemonte | Ass.ne Irr. Est Sesia Ass. Cat. Agricoltori | x | bar: termini (art. 9) 2013 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | studio e attuazione di progetti operativi di tutela delle zone di riserva della risorsa idrica ed eventuale loro strutturamento ad uso idropotabile | x |  | Regione Piemonte, Provincia di Novara , Gestore SII AATO Novara | Comuni interessati ARPA Piemonte ASL Novara | x | bar: termini (art. 9) 2013 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | attuazione di un tavolo permanente di concertazione per lo sviluppo di politiche partecipate di gestione dei prelievi idrici, in sinergia e coordinamento con gli omologhi tavoli operativi a livello sovraordinato |  |  | Provincia di Novara | Regione Piemonte AATO Novara Ass.ne Irr. Est Sesia Ass. Cat. Agricoltori | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | riequilibrio del bilancio idrogeologico mediante uso strategico delle acque sotterraneee, esclusivamente nei casi di comprovata impossibilità di soddisfacimento delle esigenze con acque superficiali e attuazione di interventi mirati alla ricarica delle falde e alla rinascita idrologica dei fontanili |  |  | Regione Piemonte, Provincia di Novara , AATO Novara, Ass.Irr. Est Sesia | Comuni interessati Ass. Cat. Agricoltori | x | x | bar: termini (art. 9) 2013 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico | eliminazione o mitigazione delle fonti di inquinamento | diffusione di tecniche e buone pratiche agricole orientate alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari, fosforo e azoto | x |  | Provincia di Novara | Regione Piemonte, Ass.ne Irr. Est Sesia , Ass. Cat. Agricoltori | x | x (PSR) | bar: termini (art. 9) 2013 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | realizzazione di sistemi naturali tampone (Aree Filtro Forestali, Fasce Tampone Boscate, Aree Umide con funzione fitodepurativa) per l’intercettazione dell’inquinamento diffuso |  |  | Provincia di Novara | Comuni interessati Ass.ne Irr. Est Sesia Ass. Cat. Agricoltori | x | x (PSR) | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | studio e attuazione di progetti operativi di riassetto del sistema di drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo minore in ambiente urbano | x |  | Provincia di Novara | Comuni interessati Ass.ne Irr. Est Sesia AATO Novara | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | attuazione delle infrastrutturazioni di integrazione e/o accelerazione dei piani d’ambito (segmento fognario depurativo) con particolare riferimento al miglioramento ambientale del torrente Agogna e dei suoi tributari | x | x | Provincia di Novara | Regione Piemonte Provincia Novara Comuni interessati Ass.ne Irr. Est Sesia AATO Novara | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
|  |  | revisione del Piano d'Ambito dell'ATO 1 in coerenza con gli obiettivi e il Piano di Azione del Contratto di Fiume per il Torrente Agogna | x | x | Provincia di Novara | Regione Piemonte Provincia Novara Comuni interessati AATO Novara | x | bar: termini (art. 9) 2012
| intero bacino idrografico |  | studio ed eventuale attuazione di pratiche per il riuso dei reflui e dei fanghi di origine civile in ambito agricolo, nel verde urbano, in altri usi non potabili |  |  | Provincia di Novara | AATO Rifiuti Regione Piemonte Provincia di Novara Comuni interessati Ass. Cat. Agricoltori AATO Novara | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico | prevenzione dell'artificializzazione del corso d'acqua e miglioramento generale dell'assetto geomorfologico anche al fine dell'incremento della sicurezza idraulica | definizione di Linee Guida per i Piani Territoriali al fine di tutelare il fiume, mirando prioritariamente a salvaguardarlo da (ulteriori) artificializzazioni/inurbazioni e a favorire il ripristino della naturalità nelle aree di pertinenza fluviale |  |  | Autorità di Bacino Regione Piemonte - Provincia di Novara | Comuni interessati Ass. Cat. Agricoltori Ass.ne Irr. Est Sesia | x | x (PSR) | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2013
| intero bacino idrografico |  | definizione di linee guida -di supporto agli uffici tecnici degli Enti preposti alla validazione dei progetti- per la valutazione dell’inserimento ambientale di opere in ambito fluviale quando non ricadenti nelle normali procedure di valutazione previste ex lege (p.es. VIA)” |  |  | Provincia di Novara | Regione Piemonte AIPO Comuni interessati | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2013
| intero bacino idrografico |  | studio e attuazione di interventi per la diversificazione morfologica degli ambienti ripari, la rimozione delle artificializzazioni inutili, la mitigazione ambientale delle opere idrauliche invarianti, il riequilibrio dell’incisione dell’alveo, la restituzione di spazio al fiume nel rapporto con la piena, in accordo con le risultanze del Piano di Gestione dei Sedimenti |  |  | Regione Piemonte, Autorità di Bacino, AIPO | Provincia di Novara Comuni interessati Ass.ne Irr. Est Sesia Ass. Cat. Agricole | x | x | bar: termini (art. 9) 2014 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | individuazione e realizzazione, applicando i principi e le tecniche di recenti discipline quali la morfodinamica fluviale e l'ecoidraulica, delle opere idrauliche trasversali e longitudinali da ritenersi indispensabili per la sicurezza idraulica, con successiva attuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse |  |  | Regione Piemonte, AIPO, Provincia di Novara | Provincia di Novara Comuni interessati Ass.ne Irr. Est Sesia Ass. Cat. Agricole | x | x | bar: termini (art. 9) 2011 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico | tutela dell'ittiofauna | studio e attuazione di interventi che siano atti a ripristinare la continuità ittica per gli spostamenti necessari all'espletamento delle diverse fasi del ciclo vitale (rimozione discontinuità longitudinali e laterali o realizzazione di passaggi per pesci) senza che ciò favorisca la colonizzazione del corso d'acqua da parte di specie alloctone |  |  | Provincia di Novara | Regione Piemonte Provincia di Novara Ass.ne Irr. Est Sesia | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | regolamentazione delle azioni di ripopolamento ittico mediante l'introduzione di specie/ceppi idonei e regolamentazione della pesca sportiva con azioni di tutela e salvaguardia |  |  | Provincia di Novara | Ass. Pescatori | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2013
| intero bacino idrografico | recupero della vegetazione nel corridoio fluviale | individuazione dei tratti idonei e vocati all'istituzione di una fascia di rispetto fluviale per le pratiche agricole e, all'interno di questa, miglioramento dell'assetto vegetazionale del corridoio fluviale, con contestuale valorizzazione del ruolo dell’imprenditore agricolo come tutore del territorio |  |  | Provincia di Novara | Comuni interessati Ass. Cat. Agricole |  | x (PSR) | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2013
| intero bacino idrografico |  | attuazione di forme di gestione naturalistica della vegetazione fluviale, con particolare riferimento alla riconnessione del fiume con la fascia riparia, quale presupposto per favorire naturali fenomeni di rigenerazione della vegetazione, e con eventuale attuazione, all'esterno delle fasce A e B del PAI, di interventi di riforestazione |  |  | Provincia di Novara | Comuni interessati Ass. Cat. Agricole Ass. Forestale dei 2 Laghi | x | x (PSR) | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico | valorizzazione fruitiva del corso d'acqua | studio specifico volto a ricostruire i luoghi della memoria del torrente Agogna al fine di rivitalizzare il valore identitario del corso d’acqua per la comunità fluviale |  |  | Provincia di Novara | Comuni interessati Ass. Culturali | x | bar: termini (art. 9) 2012
| intero bacino idrografico |  | studio finalizzato alla definizione di un assetto strategico e integrato per la mobilità dolce (canoa, equestre, ciclabile, pedonale) e attuazione delle azioni per la valorizzazione territoriale e paesaggistica a scala di intero corso fluviale |  |  | Provincia di Novara | Comuni interessati Ass. Culturali Ass.ne Irr. Est Sesia Ass. Cat. Agricole | x | x (PSR) | bar: termini (art. 9) 2012
| intero bacino idrografico |  | progetto di educazione ambientale destinato a tutte le fasce di età e finalizzato al recupero della consapevolezza territoriale e alla promozione delle valenze ambientali e culturali dell'area |  |  | Provincia di Novara | Comuni interessati Ass. Culturali | x | x | bar: termini (art. 9) 2011 to termini (art. 9) 2012
| intero bacino idrografico | rimozione delle situazioni di degrado sanitario, ambientale e paesaggistico | pianificazione e risoluzione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento al tema dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati |  |  | Provincia di Novara | Regione Piemonte AATO Rifiuti Comuni interessati | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| intero bacino idrografico |  | pianificazione e risoluzione della problematica della presenza della specie invasiva Myocastor coypus (Nutria) |  |  | Provncia di Novara | Comuni interessati | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2014
riqualificazione integrata a scala di tratto | tratto montano | eliminazione o mitigazione delle fonti di inquinamento | studio e attuazione di soluzioni per il miglioramento delle pratiche zootecniche nella zona montana. |  |  | Comunità Montana dei 2 Laghi | Comuni interessati Ass. Cat. Agricole | x | x (PSR) | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
|  |  | adeguamento del depuratore di Briga Novarese (BAT e finissaggio con tecniche di depurazione naturali) |  |  | AATO Novara | Comuni interessati | x |  | termini (art. 9) 2011: come da Piano d'Ambito
|  |  | studio e risoluzione delle pressione da scarichi industriali sugli affluenti La Grua e Tancognino, anche attraverso una campagna mirata di controlli |  |  | Provincia di Novara | Comuni interessati ARPA Piemonte | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2014
|  | riequilibrio del regime idrologico del corso d'acqua | studio e attuazione di soluzioni per il riassetto organizzativo e l’ottimizzazione degli usi della risorsa idrica a scopi idropotabili |  |  | AATO Novara | Comuni interessati | x |  | termini (art. 9) 2011: come da Piano d'Ambito
| tratto urbano di Borgomanero | riqualificazione fluviale in ambito urbano | master plan per il miglioramento ambientale del tratto urbano del torrente Agogna con finalità congiunte di riduzione del rischio idraulico e di valorizzazione urbanistica e paesaggistica del centro abitato anche in coerenza con il PAI vigente |  |  | Comune di Borgomanero | Autorità di Bacino Regione Piemonte | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
|  | eliminazione o mitigazione delle fonti di inquinamento | adeguamento del depuratore di Borgomanero (BAT e finissaggio con tecniche di depurazione naturali) | x | x | AATO Novara | Comune Borgomanero | x |  | termini (art. 9) 2011: come da Piano d'Ambito
| tratto di alta pianura | riequilibrio del regime idrologico del corso d'acqua | recupero e rinaturalizzazione delle marcite e dei fontanili anche dal punto di vista paesaggistico |  |  | Provincia di Novara | Regione Piemonte Ass. Irr. Est Sesia Ass. Cat. Agricole | x | x (PSR) | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| tratto (peri)urbano di Novara | riqualificazione fluviale in ambito urbano | master plan per il miglioramento ambientale del tratto (peri)urbano del torrente Agogna con finalità congiunte di riduzione del rischio idraulico e di valorizzazione urbanistica e paesaggistica del centro abitato |  |  | Comune di Novara | Provincia di Novara Ass. Irr. Est Sesia | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
|  | eliminazione o mitigazione delle fonti di inquinamento | adeguamento e potenziamento del depuratore di Novara (BAT e finissaggio con tecniche di depurazione naturali) |  | x | AATO Novara | Comune di Novara | x | x | termini (art. 9) 2011: come da Piano d'Ambito
| tratto di media pianura | miglioramento generale dell'assetto geomorfologico | studio e attuazione di progetti per il recupero di antiche lanche interrate |  |  | Provincia di Novara | Comuni interessati Ass. Cat. Agricole Ass. Irr. Est Sesia | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
|  | riqualificazione fluviale integrata (ambientale e paesaggistica) | riqualificazione morfologica e naturalistica del tratto dalla chiusa di Nicorvo al SIC “Agogna Morta” articolata in: rinaturazione fascia riparia, realizzazione di un passaggio per pesci, recupero di una lanca interrata |  |  | Comune di Vespolate | Regione Piemonte Ass.ne Burchvif Provincia di Novara Ass. Irr. Est Sesia | x | x (PSR) | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2013
riqualificazione integrata a scala puntuale | Ameno | valorizzazione fruitiva del corso d'acqua | studio di soluzioni compatibili con l'ambiente fluviale per la realizzazione di un area ricreativa lungo la sponda destra del torrente Agogna in comune di Ameno |  |  | Comune di Ameno |  | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2014
| Armeno |  | studio di soluzioni compatibili con l'ambiente fluviale per la realizzazione di un area ricreativa lungo la sponda destra del torrente Agogna in comune di Armeno (loc. Martogne) |  |  | Comune di Armeno |  | x | x (PSR - IN PRESENZA DI AREE FORESTALI) | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2014
| Ameno |  | Studio di soluzioni compatibili per l'ambiente fluviale per la realizzazione di attraversamento con guado del Torrente Agogna e recupero ponte romano ad arco in Comune di Armeno |  |  | Comune di Armeno |  | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2014
| Briga Novarese |  | realizzazione di un percorso fruitivo in sponda sinistra compatibile con il buono stato dell'ecosistema fluviale in Comune di Briga Novarese |  |  | Comune di Briga Nov. |  | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2014
| Cureggio |  | favorire l'accesso al fiume e le attività ricreative in particolare legate alla pesca sportiva in Comune di Curreggio |  |  | Comune di Cureggio |  | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2014
| Momo | eliminazione o mitigazione delle fonti di inquinamento | delocalizzazione dell'attività impropria (RIR) in ambito ripariale presso il centro abitato di Momo |  |  | Comune di Momo | Autorità di Bacino F. Po Provincia di Novara | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2014
| Borgomanero | miglioramento generale dell'assetto geomorfologico | riqualificazione morfologica e vegetazionale dell'area del Parco della Resistenza a Borgomanero e del prospicente tratto fluviale urbano, con monitoraggio ex post degli effetti sul trasporto solido |  |  | Comune di Borgomanero | Provincia di Novara | x | x | bar: termini (art. 9) 2013 to termini (art. 9) 2014
| Novara |  | riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'area del Bosco di Agognate |  |  | Comune di Novara Ass. Irr. Est Sesia | Provincia di Novara | x | x (PSR) | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2013
| Novara |  | riqualificazione morfologica, naturalistica e paesaggistica del tratto fluviale presso Cascina Malvista |  |  | Provincia di Novara | Ass. Cat. Agricoltura | x | x (PSR) | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2013
| traverse pilota |  | studio e progetto pilota per il ripristino della continuità longitudinale (per spostamenti fauna ittica e per espletamento processi geomorfologici) mediante interventi sulle interruzioni trasversali (azione pilota di demolizione di traverse dismesse e/o passaggi per pesci su traverse funzionali) e monitoraggio degli effetti |  |  | Regione Piemonte, AIPO | Provincia di Novara Ass. Irr. Est Sesia | x | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2013
supporto permanente e verifica dell'attuazione del Contratto di Fiume | intero bacino idrografico | supporto agli attori locali per l'implementazione delle azioni in cui sono coinvolti | integrazione delle attività degli sportelli provinciali già operativi con attività di aggiornamento normativo e di informazione sulle opportunità di supporto finanziario per l'implementazione del Contratto di Fiume |  |  | Provincia di Novara |  | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
| interto bacino idrografico | monitoraggio dell'efficacia del piano | manteniumento in operatività della Cabina di Regia e attivazione di un osservatorio pubblico permanente per il monitoraggio dello stato di implementazione del Piano di Azione del Contratto di Fiume, con il coinvolgimento diretto degli attori interessati |  |  | Provincia di Novara |  | x | bar: termini (art. 9) 2012 to termini (art. 9) 2016+
LEGENDA
[16 empty] | coerente | parzialmente coerente | ininfluente | parzialmente incoerente | incoerente